# Q3 季度工作计划

模拟说明：以下品牌、业务数据、人员配置及预算均为虚构示例。

行业：电商零售——家居生活用品

项目：悦家生活旗舰店 Q3 经营提升

计划周期：7 月 1 日—9 月 30 日

# 一、项目背景

“悦家生活”是一家主营收纳用品、厨房用品和家居清洁工具的线上店铺，目前在售商品 80 款。

模拟 Q2 经营数据显示，店铺季度访客数为 40 万，支付订单数为 1 万单，客单价为 180 元，支付成交额为 180 万元。当前主要问题包括：

主推商品不够集中，推广资源分散。

商品详情页缺少使用场景，购买转化率偏低。

关联商品推荐不足，客单价提升空间较大。

畅销商品偶有缺货，部分滞销商品占用库存。

Q3 将围绕商品优化、流量获取、转化提升和库存管理四项工作展开，推动店铺销售增长。

# 二、目标与范围

## 季度经营目标

| 指标 | Q2 模拟基线 | Q3 目标 |
| --- | --- | --- |
| 店铺访客数 | 40 万 | 50 万 |
| 支付转化率 | 2.5% | 3.0% |
| 支付订单数 | 1 万单 | 1.5 万单 |
| 客单价 | 180 元 | 200 元 |
| 支付成交额 | 180 万元 | 300 万元 |
| 48 小时内发货率 | 92% | ≥98% |

测算关系：50 万访客 × 3% 支付转化率 × 200 元客单价＝300 万元支付成交额。成交额按支付口径统计，未扣除后续退款。

## 本季度重点工作

商品优化：选择 10 款重点商品，完成主图、详情页和卖点更新；推出 5 款新品及 3 套组合装。

推广获客：开展搜索广告、短视频内容和达人合作，按周调整投放预算。

转化提升：优化优惠券、组合购和客服推荐话术，提高下单率及客单价。

库存履约：为重点商品设置安全库存，清理滞销商品，提升发货效率。

实施范围为现有旗舰店及配套内容账号，本季度暂不新增线下门店。

# 三、关键里程碑

| 时间节点 | 关键交付 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 月 10 日 | 商品经营分析与选品清单 | 确定 10 款重点商品及 5 款新品 | 商品负责人 |
| 7 月 25 日 | 商品页面升级 | 10 款商品主图、详情页全部上线 | 内容负责人 |
| 7 月 31 日 | 首轮投放复盘 | 7 月支付成交额达到 80 万元 | 运营负责人 |
| 8 月 15 日 | 新品与组合装上线 | 5 款新品、3 套组合装可正常购买 | 商品负责人 |
| 8 月 31 日 | 第二轮经营复盘 | 8 月支付成交额达到 100 万元 | 运营负责人 |
| 9 月 20 日 | 季度促销及库存检查 | 完成促销执行，重点商品备货到位 | 运营、仓储负责人 |
| 9 月 30 日 | 季度验收报告 | 9 月成交额达到 120 万元，季度累计达到 300 万元 | 项目负责人 |

每周复盘流量、转化、销售和库存。月度成交额低于目标的 90% 时，运营负责人需提交原因分析及次月调整方案。

# 四、资源需求

## 人员配置

配置 6 名项目成员：运营 1 人、商品管理 1 人、内容制作 2 人、客服 1 人、仓储协调 1 人。活动高峰期按需补充临时客服及打包人员。

## 季度运营预算

| 费用项目 | 模拟预算 | 使用方向 |
| --- | --- | --- |
| 人员成本 | 18 万元 | 6 人 × 3 个月 × 1 万元/月 |
| 广告投放 | 24 万元 | 7 月 6 万、8 月 8 万、9 月 10 万 |
| 内容制作与达人合作 | 6 万元 | 商品拍摄、短视频及合作内容 |
| 活动支持 | 5 万元 | 赠品、活动物料及执行支持 |
| 仓储与物流支持 | 4 万元 | 临时人力、包装及物流补贴 |
| 数据与运营工具 | 1 万元 | 数据分析及客服工具 |
| 应急预备费 | 2 万元 | 补拍、补发及临时支援 |
| 合计 | 60 万元 |  |

以上为运营预算，商品采购成本另行核算。商品负责人根据销量预测滚动安排补货，重点商品原则上保持不少于 14 天预计销量的可售库存。

# 五、风险与应对

| 风险 | 预警条件 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投放效果不佳 | 连续 7 天获客成本超过预算标准 20% | 暂停低效计划，调整素材、关键词和商品组合 | 运营负责人 |
| 畅销商品缺货 | 可售库存低于未来 14 天预计销量 | 提前补货，协调供应商；缺货期间降低对应投放 | 商品负责人 |
| 新品销售不达预期 | 上线两周销量低于计划的 60% | 分析流量与转化问题，优化页面并小规模测试优惠 | 商品、内容负责人 |
| 发货积压 | 当日待发订单超过仓库日处理能力 | 增加临时打包人员，优先处理临近承诺时限的订单 | 仓储负责人 |
| 售后投诉增加 | 同一商品一周出现 5 起同类质量投诉 | 暂停推广，抽检库存，联系供应商整改并处理售后 | 商品、客服负责人 |

季度末根据销售目标、转化表现、履约质量和预算执行情况完成复盘，形成 Q4 商品与推广调整清单。